## Projektna povelja
POVELJA PROJEKTA (Project Charter)
Elementi | Obuhvat
1. Ime i datum | Naziv projekta: SHABTravel Datum njegovog početka: 01.11.2023.
2. Misija | Razlog razvoja aplikacije je da pruži rešenje koje zadovoljava specifične potrebe turističke agencije.
3. Poslovna svrha | kreiranje i organizovanje putovanja proširenje tržišta i privlačenje većeg broja korisnika unapređenje korisničkog iskustva povećanje broja rezervacija putovanja kroz brz i jednostavan proces prilagođavanje savremenim trendovima
4. Ciljevi | 1) Lansiranje funkcionalne i kvalitetne aplikacije kreirane po zahtevima turističke agencije u roku od 3 meseca (do 01.03.2024.) u okviru predviđenog budžeta (110000e, 30% sopstveni, 70% pozajmljeni izvori) 2) Implementacija visokih standarda bezbednosti u cilju zaštite podataka i obezbeđenja sigurnosti aplikacije povećanje prepoznatljivosti našeg rada kako bismo privukli nove klijente zainteresovane za saradnju i povećali poslovanje za 30% u naredne 2 godine
5. Projektni rezultati i kriterijumi uspeha | Projektni rezultati: aplikacija SHABTravel - glavni rezultat, integracija sa sistemima hotela, avio-kompanijama, razvijen korisnički interfejs, sistem za Push notifikacije, postavljen plan za održavanje aplikacije i pružanje tehničke podrške nakon lansiranja Kriterijume uspeha merimo na osnovu posećenosti aplikacije, pozitivnih recenzija korisnika, većoj efikasnosti poslovanja i prihoda agencije, visokim interesom drugih kompanija za oglašavanje na aplikaciji Projektni menadžer donosi odluku da li je projekat uspeo ili ne, ali konačna odluka je na turističkoj agenciji.
6. Ključni događaji | 1) Prikupljeni zahtevi od turističke agencije 27.11.2023. 2) Kreiran sistemski dizajn 05.12.2023. 3) Kreiran dizajn korisničkog interfejsa 19.12.2023. 4) Preuzeti podaci od hotela i aviokompanija 27.12.2023. 5) Razvijen back-end 15.01.2024. 6) Razvijen front-end 23.01.2024. 7) Testirana aplikacija 12.02.2024. 8) Ispravljene greške 27.02.2024. 9) Dostavljena aplikacija 30.02.2024.
7. Ograničenja i rizici | Nefunkcionalna, nebezbedna i nezaštićena aplikacija Kršenje ugovora Povlačenje kadrova Nedostatak tehničke ekspertize Kvarovi računara i opreme usled prirodnih nepogoda
8. Projekt menadžer i ključni članovi tima | Projekt menadžer: Goran Janković; Članovi tima: Aleksandra Vuković, Katarina Bogavac, Laura Lazić, Katarina Isajlović, Zoran Jakovljević
9. Ključne interesne grupe | SHABTravel, projektni tim, menadžment IT firme, aviokompanije, hoteli, korisnici aplikacije, investitori, dobavljači tehnologije
10. Sponzor projekta | SHABTravel, Nikola Nedeljković (vlasnik ITSolutions), AirSerbia (industrijski partner), AllSecure (tehnološki partner)

## Registar stejkholdera
REGISTAR STEJKHOLDERA (zainteresovanih strana na projektu)
Stejkholder | Kontakt detalji i tip komunikacije | Interesi stejkholdera | Ocena uticaja 1-5 | Strategija uključenja stejkholdera
SHABTravel | Kontakt telefon: +381 11 75522 E-mail: agencija@shabtravel.rs | proširenje poslovanja i povećanje, unapređenje korisničkog iskustva, povećanje efikasnosti poslovanja, dodatna zarada od reklamiranja | 5 | davanje zahteva za izradu aplikacije, učestvovanje u testiranju, učestvovanje u investiranju, prikazati im studiju oportuniteta i izvodljivosti prihvatanje/odbacivanje projekta
Tim za razvoj | / | zarada, lično zadovoljstvo, prilika za profesionalni razvoj i napredovanje | 5 | realizacija tehničkih aspekata projekta
Menadžment ITSolutions | / | pozitivna reputacija firme, sticanje konkurentske prednosti, pojava novih saranji sa firmama, povećanje vrednosti firme | 5 | definisanje poslovnih ciljeva, definisanje budžeta, upravljanje resursima, upravljanje rizicima, praćenje kvaliteta, definisanje očekivanih rezultata
Korisnici aplikacije | / | Benefiti prilikom rezervacija: sigurnost podataka, stalna dostupnost ponuda i informacija, lakoća komunikacije, ušteda vremena, novca itd. | 4 | učestvovanje u testiranju aplikacije
Mainstream | E-mail: kontakt@mainstream.rs | zarada, proširenje poslovanja, dodatno reklamiranje | 3 | Dobavljači tehnologije
Marketing tim "Blue Agency" | Kontakt telefon: +381 11 777 1234 E-mail: marketing@blueagency.rs | zarada, jačanje veze sa klijentima (stvaranje dugoročne saradnje), povećanje vidljivosti agencije | 2 | razvoj i učestovanje u marketinškim kampanjama (saradnja sa influenserima, društvene mreže, priprema materijala za medije...)
Finansijski direktor "Blue Agency" | Kontakt telefon: +381 11 888 1234 E-mail: finansije@blueagency.rs | zarada, lična satisfakcija | 4 | učestvovanje u definisanju budžeta, praćenje i kontrola troškova, ocena finansijskog rizika, donošenje odluka o finansiranju
Menadžer projekta | E-mail: goranjankovic@itsolutions.rs | zarada, lično zadovoljstvo, priznanje i nagrada za uspešnost projekta, prilika za profesionalni razvoj | 5 | Upravljanje odnosima i komunikacijom sa stejkholerima, upravljanje i alokacija resursa,izveštavanje o napretku
TechSupport Pro | Kontakt telefon: +381 11 565487 E-mail: office@techsupport.rs | zarada, povećanje preporuka, izgradnja reputacije u tehničkoj podršci | 3 | Efikasna podrška u rešavanju tehničkih problema tokom implementacije i održavanja aplikacije
CL Consulting | E-mail: office@clconsulting.rs | zarada, razvoj partnerskih odnosa | 2 | Savetovanje o strateškom pozicioniranju aplikacije na tržištu i identifikacija poslovnih prilika.
QualityCheck Solutions | Kontakt telefon: +381 11 220011 E-mail: qa@qualitychech.rs | zarada | 4 | QA testeri vrše kontrolu svih performansi aplikacije
Hoteli | / | zarada, povećanje broja posetilaca | 5 | Obezbeđenje smeštaja u skladu sa ugovorom
AirSerbia | E-mail: asgs.agency@airserbia.rs | zarada, povećanje broja putnika | 5 | Obezbeđenje prevoza u skladu sa ugovorom
WizzAir | E-mail: travel@wizzair.com | zarada, povećanje broja putnika | 5 | Obezbeđenje prevoza u skladu sa ugovorom
Turkish Airlines | E-mail: begtkinfo@thy.com | zarada, povećanje broja putnika | 5 | Obezbeđenje prevoza u skladu sa ugovorom
Qatar Airways | E-mail: begsales@rs.qatarairways.com | zarada, povećanje broja putnika | 5 | Obezbeđenje prevoza u skladu sa ugovorom
AllSecure | E-mail: prodaja@allsecure.rs Kontakt telefon: +381 66 77 1145 | ostvarenje profita, dodatno reklamiranje, proširenje poslovanja | 4 | Obezbeđenje bezbednog načina plaćanja, investiranje u projekat, prikazati im studiju oportuniteta i izvodljivosti prihvatanje/odbacivanje projekta
Nikola Nedeljković | E-mail: nikolanedeljkovic@itsolutions.rs | zarada, pozitivna reputacija firme, povećanje vrednosti firme, proširenje poslovanja | 5 | Investiranje u projekat, supervizor, prihvatanje/odbacivanje projekta

## WBS
SHABTravel
Analiza zahteva
Skupljanje zahteva od turističke agencije
Identifikacija funkcionalnih zahteva
Specifikacija tehničkih zahteva
Pravljenje dizajna aplikacije
Sistemski dizajn
Dizajn korisničkog interfejsa
Kreiranje dizajn specifikacije
Integracija sa hotelima i aviokompanijama
Dogovaranje sa partnerima
Preuzimanje podataka
Razvoj aplikacije
Back-end razvoj
Razvoj server aplikacije
Baza podataka i modeliranje
Implementacija API-ja
Front-end razvoj
Testiranje
Provera ispravnosti sistema
Testiranje performansi
Testiranje sigurnosti i bezbednosti
Usklađenost sa zahtevima
Implementacija i održavanje
Izdavanje aplikacije
Korisnička obuka
Održavanje
Ažuriranje i nadogradnja
Ispravljanje grešaka

## Plan upravljanja rizicima
PLAN UPRAVLJANJA RIZICIMA
Naziv projekta: SHABTravel | Projekt Menadžer: Goran Janković
Metodologija:
Za identifikaciju i dokumentaciju potencijalnih rizika koristili smo sledeće metode: pregled dokumentacija, analiza snaga i slabosti projekta i analiza pretpostavki. Identifikovane rizike svrstali smo u sledeće grupe: - tehnički rizici - nefunkcionalna aplikacija, sigurnosni propusti (nebezbedna i nezaštićena aplikacija), nedostatak tehničke ekspertize -ugovorni rizici – nepoštovanje ugovornih obaveza u ugovorima koje smo sklopili sa stejkholderima -kadrovski rizici – povlačenje stručnih članova tima iz projekta (programera i UX dizajnera) -opšti rizici – prirodne nepogode (kvarovi računara i opreme) Za merenje i praćenje rizika odlučili smo da koristimo kvalitativnu analizu rizika – FMEA model. Na tehničke i kadrovske rizike ćemo reagovati preventivno, tako što ćemo redovno pratiti i kontrolisati sve faze razvoja aplikacije, dok ćemo kod ostalih rizika imati reaktivan pristup.
Uloge i odgovornosti :
Za identifikaciju rizika, kreiranje i tumačenje rizika, kreiranje odgovora na rizike, ažuriranje i objavljivanje matrica rizika, odgovornost će imati po jedna osoba za svaku grupu identifikovanih rizika. Svaka osoba će imati ulogu da redovno prati faze razvoja aplikacije, da prati i kontroliše da li su planovi usklađeni sa dobijenim rezultatima, odnosno da li tokom razvoja aplikacije poštujemo i ispunjavamo korisničke zahteve, kao i da obavesti menadžera projekta ukoliko je došlo do nekih propusta, grešaka ili nekih nepredviđenih okolnosti.
Analiza:
Za analizu rizika koristimo kvalitativnu metodu - FMEA model. Pratimo kritičnost rizika na neuspeh čitavog projekta, verovatnoću ispoljavanja tog rizika i uticaj koji će on imati. Množenjem vrednosti navedena tri faktora dobija se rang prioriteta rizika (RPN – Risk Priority Number). Nefunkcionalna, nebezbedna i nezaštićena aplikacija - Kritičnost: 9 Verovatnoća: 3 Uticaj: 8 RPN: 216 Nedostatak tehničke ekspertize – Kritičnost: 7 Verovatnoća: 4 Uticaj: 8 RPN: 224 Kršenje ugovora – Kritičnost: 6 Verovatnoća: 2 Uticaj: 7 RPN: 84 Povlačenje kadrova – Kritičnost: 7 Verovatnoća: 3 Uticaj: 9 RPN: 189 Kvarovi računara i opreme usled prirodnih nepogoda – Kritičnost: 8 Verovatnoća: 3 Uticaj: 6 RPN: 144
Prag:
Na osnovu kvalitativne analize rizika utvrdili smo značajnost rizika pomoću ranga prioriteta rizika (RPN). Rizicima sa višim RPN-om ćemo posvetiti veću pažnju i redovno ih pratiti, dok one sa nižim RPN-om pratimo periodično. Kontinuirano pratimo: rizik nedostatka tehničke ekspertize, rizik nefunkcionalne, nebezbedne i nezaštićene aplikacije i rizik povlačenja kadrova. Periodično pratimo: rizik nedostatka tražnje, rizik kvarova računara i opreme usled prirodnih nepogoda i rizik kršenja ugovora.
Budžetiranje:
Sredstva za pokriće rizika koja spadaju u tehničke rezerve obuhvataju 10% ukupnog budžeta raspoloživog za projekat, odnosno 10.000 eura.
Registar:
Registar rizika ćemo čuvati u obliku baze podataka koja će sadržati sve neophodne informacije o rizicima, uključujući same rizike, njihov opis i listu potencijalnih odgovora na rizike. Cilj nam je da se na vreme uoči svaki potencijalni rizik i da se na vreme reaguje na njega, kako bi se umanjile njegove posledice i efikasno došlo do željenih rezultata.
Monitoring i Kontrola:
Kontinuirano praćenje troškova – sprečićemo probijanje budžeta tako što ćemo redovno pratiti i upoređivati planirane sa ostvarenim troškovima. Posledica probijanja budžeta može biti vremensko kašnjenje u isporuci aplikacije klijentima. Redovna komunikacija među članovima tima i sa stejkholderima, kao i organizovanje sastanaka – sprečićemo potencijalne probleme u razumevanju određenih aspekata projekta – postavljenih ciljeva, zahteva. Kontinuirano testiranje – sprovođenjem testiranja od strane programera i QA testera smanjujemo mogućnost javljanja potencijalnih grešaka u kodu koje mogu dovesti do razvoja nefunkcionalne aplikacije.
Rizici: |  | MATRICA VEROVATNOĆE I UTICAJA NA FAKTOR: VREME
Nefunkcionalna, nebezbedna i nezaštićena aplikacija | 0.38
Nedostatak tehničke ekspertize | 0.42 | Verovatnoća | Uticaj
Kršenje ugovora | 0.06 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 0.9
Povlačenje kadrova | 0.18 | Verovatnoća 0: 0.1; Uticaj 0.4: R4
Kvarovi računara i opreme usled prirodnih nepogoda | 0.11 | Verovatnoća 0: 0.2; Uticaj 0.5: R5; Uticaj 0.8: R3
0.3
|  | 0.4 | [8 empty] | R1
|  | 0.5 | [8 empty] | R2
0.6
0.7
0.8
0.9
Nizak prioritet 0.00 - 0.20
Srednji prioritet 0.21 - 0.50
Visok prioritet 0.51-1.00

## Plan budžeta
TABELE BUDŽETA
Naziv projekta: | SHABTravel |  |  | Projekt Menadžer: | Goran Janković
Procena
Radni zadatak no. | Naziv zadatka | Procena vrednosti rada i materijala |  |  |  | Komentari
|  | Rad |  |  | Materijal
WBS oznaka | Opis zadatka | Sati rada | Cena rada | Vrednost EUR | Vrednost EUR
| Plate razvojnog tima | 1000 | 40 | 40000 |  | Obuhvata sve mesečne honorare i bonuse
| Nabavka hardvera i softvera |  |  |  | 12000
| Integracija sa hotelima i aviokompanijama |  |  |  | 2000
| Hosting i održavanja infrastrukture |  |  |  | 2000
| Testiranje i QA usluge |  |  |  | 11500
| Podrška nakon puštanja aplikacije u rad |  |  |  | 17000 | Pored održavanja i ispravki, obuhvata i planiranje nove verzije.
| Sigurnosni troškovi |  |  |  | 4000
| Osiguranje projekta |  |  |  | 4000
| Režijski i troškovi dodatne opreme |  |  |  | 2500
| Rezerve |  |  |  | 10000 | 10% predviđenog budžeta
| Ostali troškovi |  |  |  | 5000
|  | Subtotali |  | 40000 | 70000
|  | Total EUR | 110000
Cena rada:
Cena rada obuhvata honorare od zaposlenih na projektu od projektnog menadžera do programera, dizajnera i stručnjaka za sigurnost, odnosno svih koji daju doprinos stvaranju aplikacije. Cena rada se odnosi na ugovorene honorare po sati, prilagođene odgovornostima i stručnosti svakog tima. Honorari se obračunavaju i isplaćuju mesečno uključujući i bonuse.
Režije:
Ovaj segment obuhvata operativne troškove kao što su troškovi administracije, kancelarijskog materijala, komunikacije, kao i druge operativne izdatke neophodne za održavanje optimalnog okruženja za rad. Ova stavka takođe obuhvata troškove relevantne obuke i profesionalnog usavršavanja tima, osiguranje projekta, kao i troškove održavanja softvera.
Ostalo:
Ovde spadaju svi troškovi koji na indirektan način pomažu realizaciji projekta. Tu spadaju troškovi putovanja i smeštaja, marketinške kampanje, troškovi angažovanja pravnih stručnjaka.
Rezerva:
Rezerve obuhvataju kapital za rizike i nepredviđene troškove od 10000e.
Kapital:
Kapital će se koristiti za rezerve za neočekivane tehničke izmene, investicije u inovacije radi unapređenja performansi aplikacije, rezerve za pružanje hitne tehničke pomoći, unapređenje tehničke infrastrukture.
Ukupan budžet projekta:
Ukupan budžet projekta iznosi: 110000e.
Odobrenje:
Budžet odobren od strane SHABTravel, Nikola Nedeljković (vlasnik ITSolutions), AirSerbia, AllSecure dana 20.11.2023.

## Finalni izveštaj
Naziv projekta: | SHABTravel
Projekt menadžer: | Goran Janković
Datum: | 10.03.2024.
FINALNI PROJEKTNI IZVEŠTAJ
Planirano vs. Realizovano
Projekat je kompletiran tačno na vreme.
Budžet je probijen za: 16500€
Napomena: detaljna tabela budžeta i gantogram dati su ranije u radu.
Ključni projektni indikatori
Broj posetilaca: 120000
Zadovoljstvo interesnih grupa: 9/10
Realizovanost ključnih događaja na vreme: 100%
Stepen satisfakcije posetilaca: vrlo zadovoljni
Preporuke
Sproveđenje istraživanja kako bismo bolje razumeli potrebe i preferencije turista.
Pružanje tačnih i ažuriranih informacija. Održavanje baze podataka ažurnom je ključno za uspeh aplikacije. Osigurajte da je aplikacija intuitivna, brza i funkcionalna.
Uključite funkcionalnosti za navigaciju, mape, GPS navigacije, uputstva za putovanje i druge slične funkcionalnosti koje će korisnicima olakšati snalaženje.
Osigurajte da aplikacija ima lako dostupnu podršku korisnicima. To može biti putem chatbotova, korisničke podrške putem e-pošte ili telefona. Pružanje brze i efikasne podrške će poboljšati korisničko iskustvo.
Aktivno korišćenje društvenih mreža kako bismo promovisali svoju aplikaciju. Kreiranje zanimljivog sadržaja, organizacija nagradnih igrara, saradnja sa influenserima i angažovanje korisnika da dele svoje iskustvo sa aplikacijom.
Razmatranje mogućnosti plaćenog oglašavanja na platformama kao što su Google Ads, Facebook Ads ili Instagram Ads.
Uključivanje digitalnog marketinga, društvenih mreža i optimizacije za pretraživače (SEO).
Ostalo
Performanse i skalabilnost, ukoliko aplikacija ima veliki broj posetilaca potrebno je da aplikacija podržava veliki broj istovremenih korisnika i da ima brže vreme odziva.

## Diskontna stopa
Komponente diskonte stope | Stopa | Procena
1) Bezrizična stopa | 4.5%
2) Premija za rizik zemlje | 4.57%
3) Beta koeficijent | 1.47 |  | industrija ima veci zamah (beta>1)
Trošak sopstvenog kapitala (CAPM) | 11.22% | 11.22%
4) Premija za specifične rizike |  | 4.133%
Veličina kompanije | 1-5 | 1.333%
Kvalitet menadžmenta | 1-5 | 1.25%
Finansijski status | 1-5 | 0.8%
Proizvodni i prodajni potencijal | 1-5 | 0%
Kontrolabilnost | 1-5 | 0.75%
Cena sopstvenog kapitala |  | 15.35%
5) Trošak duga za kompaniju (prethodni zajmovi) | 2.8%
6) Poreska stopa na dobitak | 15%
Trošak duga posle poreza |  | 2.38%
Procenjena struktura kapitala (tokom posmatranog perioda)
Sopstveni kapital | 30%
Dug | 70%
Prosečna ponderisana cena kapitala (diskontna stopa) |  | 6.271%
Kalkulacija specifičnog rizika
Elementi rizika | 0% | 1% | 2% | 3% | 4% | 5% | Vrednost
I Veličina firme
1 Broj zaposlenih |  | 1%
2 Vrednost sredstava |  |  | 2%
3 Konkurenstka pozicija |  | 1%
Suma | 0% | 2% | 2% | 0% | 0% | 0%
Total | [6 empty] | 4%
Broj elemenata rizika | [6 empty] | 3
Specifičan rizik | [6 empty] | 1.333%
II Kvalitet organizacije, menadžmenta i osoblja
1 Organizaciona struktura |  | 1%
2 Menadžment tim |  | 1%
3 Strategijsko planiranje |  | 1%
4 Zavisnost od specifičnog znanja jednog eksperta |  |  | 2%
Suma | 0% | 3% | 2% | 0% | 0% | 0%
Total | [6 empty] | 5%
Broj elemenata rizika | [6 empty] | 4
Specifičan rizik | [6 empty] | 1.25%
III Finansijska pozicija
1 Fiksna sredstva/Ukupna sredstva |  | 1%
2 Fiksna sredstva i zalihe/Dugočna sredstva |  | 1%
3 Sopstveni kapital/Stalna sredstva |  | 1%
4 Bruto marža/Prihod | 0%
5 Finansijski troškovi/Profit |  | 1%
Suma | 0% | 4% | 0% | 0% | 0% | 0%
Total | [6 empty] | 4%
Broj parametara | [6 empty] | 5
Specifičan rizik | [6 empty] | 0.8%
IV Radni i prodajni potencijal
1 Udeo individualnih proizvoda u prihodu | 0%
2 Postojanje dugoročnih ugovora | 0%
3 Udeo izvoza u ukupnoj prodaji | 0%
4 Pristup tržištu EU | 0%
5 Osnovna podela potrošača | 0%
Suma | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
Total | [6 empty] | 0%
Broj parametara | [6 empty] | 5
Specifičan risk | [6 empty] | 0%
V Sposobnost predviđanja poslovnih trendova
1 Starost firme |  | 1%
2 Stabilnost operativnih rezultata |  | 1%
3 Nepovezanost biznisa | 0%
4 Promene okolnosti u industriji |  | 1%
Suma | 0% | 3% | 0% | 0% | 0% | 0%
Total | [6 empty] | 3%
Broj parametara | [6 empty] | 4
Specifčan rizik | [6 empty] | 0.75%

## Cash flow
Knjiga pretpostavki | EUR/godišnji nivo
Broj korisnika aplikacije | 120000
Broj korisnika koji koriste premium NO ADDS + perks | 50000
Cena pretplate | 2.5
Rast broja posetilaca koji koriste premium NO ADDS + perks | 3%
Procenjeni prihod od korisnika | 125000
Cena reklamnog mesta per click | 0.5
Procenat broja posetilaca koji kliknu na oglas | 40%
Rast broja posetilaca | 5%
Broj reklamnih mesta | 4
Prihod od reklamnih mesta | 14000
Broj zaposlenih na održavanju aplikacije | 2
Trošak održavanja aplikacije - future updates | 4200
Broj zaposlenih na održavanju korisničkog servisa | 2
Trošak korisničkog servisa - customer support | 4800 | [10 empty] | ZAKLJUČCI:
Diskontna stopa | 6.27% | [11 empty] | IRR>diskontne stope
Ekonomski vek trajanja aplikacije | 10 | [11 empty] | NSV>0
Trošak pravljenja aplikacije - inicijalna investicija | 110000 | [10 empty] | Projekat je isplativ
Cashflow
Elementi/godine | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
Broj klikova |  | 28000 | 28000 | 28000 | 28000 | 28000 | 28000 | 28000 | 28000 | 28000 | 28000
Planirana cena |  | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5
Priliv na osnovu reklamnih mesta |  | 14000 | 14000 | 14000 | 14000 | 14000 | 14000 | 14000 | 14000 | 14000 | 14000
Priliv na osnovu korisnika koji koriste premium NO ADDS + perks |  | 125000 | 128750 | 132612.5 | 136590.875 | 140688.6013 | 144909.2593 | 149256.5371 | 153734.2332 | 158346.2602 | 163096.648
Odliv po osnovu održavanja aplikacije |  | -8400 | -8400 | -8400 | -8400 | -8400 | -8400 | -8400 | -8400 | -8400 | -8400
Odliv po osnovu korisničkog servisa - customer support |  | -9600 | -9600 | -9600 | -9600 | -9600 | -9600 | -9600 | -9600 | -9600 | -9600
Odliv po osnovu podrške nakon puštanja aplikacije u rad |  | -17000 | -17000 | -17000 | -17000 | -17000 | -17000 | -17000 | -17000 | -17000 | -17000
Odliv po osnovu plata zaposlenih (razvojni tim) |  | -40000 | -40000 | -40000 | -40000 | -40000 | -40000 | -40000 | -40000 | -40000 | -40000
Odliv po osnovu kredita (pozajmljeni izvori) |  | -35000 | -35000 | -35000 | -35000 | -35000 | -35000 | -35000 | -35000 | -35000 | -35000
Inicijalna investicija- trošak pravljenja aplikacije | -110000
NOVČANI TOK | -110000 | 29000 | 32750 | 36612.5 | 40590.875 | 44688.6013 | 48909.2593 | 53256.5371 | 57734.2332 | 62346.2602 | 67096.648
KUMULATIVNI NOVČANI TOK | -110000 | -81000 | -48250 | -11637.5 | 28953.375 | 73641.9763 | 122551.2355 | 175807.7726 | 233542.0058 | 295888.266 | 362984.9139
DISKONTOVANI NOVČANI TOK |  | 27288.9809 | 28999.4622 | 30506.8483 | 31826.2662 | 32971.8533 | 33956.8192 | 34793.5033 | 35493.4289 | 36067.354 | 36525.3191
KUMULATIVNI DISKONTOVANI NOVČANI TOK | -110000 | -82711.0191 | -53711.557 | -23204.7086 | 8621.5576 | 41593.4109 | 75550.2301 | 110343.7334 | 145837.1623 | 181904.5163 | 218429.8353
NPV | 328429.8353
Period povracaja | 4
Diskontovani period povracaja | 4
IRR | 33.07%
Indeks profitabilnosti | 3.9857
Knjiga pretpostavki
*Pretpostavka je da broj korisnika koji posećuju našu aplikaciju u prvoj godini iznosi 120000. Kako postoje određene reklame za aplikaciju, koje su postavljene na 4 reklamna mesta, korisnicima se nudi mogućnost da biraju između toga da imaju reklame i da odaberu paket premium NO ADDS + perks. Pretpostavka je da broj onih koji žele da se pretplate bude 50000 korisnika. Cena po jednoj pretplati je simboličnih 2,5€. Procenjeni prihod od tih korisnika bi tada iznosio 125000€, ali bi se taj iznos uvećavao kako dolaze novi korisnici. Rast broja tih korisnika kretao bi se oko 3% godišnje. S druge strane, postoji određeni broj posetilaca koji vide reklame i procenat tih korisnika je 40%. Rast broja posetilaca iz godine u godinu iznosio bi 5% godišnje, što je oko 3500 korisnika godišnje.
*Što se tiče troškova, postojaće određeni troškovi održavanja aplikacije, u cilju unapređivanja i ažuriranja same aplikacije, koji iznose 4200€ po zaposlenom koji se bavi time, na godišnjem nivou. Tu su i trošak korisničkog servisa gde se uređuje korisnilčki interfejs koji iznosi 4800€ po zaposlenom, kao i trošak inicijalnog ulaganja od 110000€.
*Ekonomski vek trajanja jedne ovakve aplikacije procenjen je na 10 godina, što je lepa pretpostavka imajući u vidu da se kreće od samog početka razvoja jedne ovakve aplikacije.
*Na osnovu priliva i odliva koje smo izračunali u tabeli iznad, napravljen je novčani tok, koji beleži rast iz godine u godinu. Na osnovu kumulativnog novčanog toka, dolazimo do zaključka da naš projekat beleži negativne vrednosti sve do 4. godine, što ukazuje na to da novac za ulaganje u projekat nećemo povratiti sve do 4. godine. Tek u 4. godini, uspećemo da povratimo uložen novac, sa svim prethodno navedenim pretpostavkama. Zatim smo diskontovali novčani tok, kako bismo ga iskoristili za kumulativni diskontovani novčani tok, koji će nam dati godinu u kojoj je zaista projekat isplativ, uzimajući u obzir vreme.
Na osnovu indikatora NSV, IRR, PP, DPP, IR, dolazimo do sledećih zaključaka. Neto sadašnja vrednost je pozitivna i iznosi oko 328429,84€, što je prvi uslov da se projekat oceni kao isplativ. Interna stopa prinosa iznosi 33,07%. Kako je ona veća od izračunate diskontne stope od 6,27% za ovu vrstu projekta, ispunjavamo i drugi uslov da nam projekat bude uspešan. Indeks profitabilnost iznosi oko 4, veći je od 1 i to je dobra vest, jer to označava da se na 1€ diskontovanih novčanih odliva dobija oko 3,9857€ priliva.
Period povraćaja predstavlja godinu u kojoj naš projekat prelazi iz stanja neisplativog u isplativ projekat, bez uvažavanja vremenske vrednosti novca. Period povraćaja za naš projekat iznosi 4 godine. Ukoliko ispoštujemo vremensku vrednost novca i prevedemo na sadašnju vrednost, uz pomoć kumulativniog diskontovanog novčanog toka, DPP je 4 godine, ali je iznos novčanog toka na osnovu ove kalkulacije dosta manji. Kako smo projektovali da ekonomski vek trajanja aplikacije bude bar 10 godina, ovo su dobri rezultati i sve ukazuje na to da će se vremenom naša ideja isplatiti.
Krajnji zaključak je da ovakav projekat treba uzeti u razmatranje i pokrenuti ga.